3/4 priedas

SUDERINTA

Nacionalinė švietimo agentūra

Direktorė

Rūta Krasauskienė

______________

(Parašas)

______________

(Data)

SUDERINTA

Trakų rajono savivaldybė

Administracijos direktorė

Jolanta Abucevičienė

______________

(Parašas)

______________

(Data)

TVIRTINU

Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazija

Direktorė

Oksana  Kietavičienė

___________________

(Parašas)

.................. Įsakymas Nr. ..................

(Data, dokumentas, Nr.)

TRAKŲ R. LETVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO 2022-03-23 DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-34, PATIKSLINIMAS Nr. 1

Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazijos projekto „Kokybės krepšelis“ Nr.09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 veiklos tobulinimo planas yra tikslinamas dėl bendruomenės išsakyto poreikio peržiūrėti tam tikras veiklas, patikslinti kiekybinius rodiklius, peržiūrėti lėšų poreikį atitinkamoms veikloms.

- Keisti kiekybiniai rodikliai: sumažintas mokytojų, privalančių dalyvauti mokymuose, skaičius; atsisakyta kontrolinių darbų „banko“ kūrimo; pakeista IKT įgūdžių tobulinimo mokymų tema.

- Koreguoti projekto lėšų apmokėjimo įkainiai už projekto veiklas.

- Koreguoti projekto veiklų įgyvendinimo terminai.

1 uždavinys. Tobulinti pamokos vadybą, atsižvelgiant į individualius mokinių mokymosi poreikius.

| Veikla | Pakeitimas | Pagrindimas |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas šiuolaikinės pamokos vadybos tema. | Kiekybinis rodiklis: Ne mažiau 50 % gimnazijos mokytojų dalyvauja ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje „Šiuolaikinės pamokos vadyba“ (mokymų trukmė ne mažiau 40 val.). Lėšų detalizavimas: kvalifikacijos tobulinimo kursai“ Šiuolaikinės pamokos vadyba“: 1000 –II 2000-III-IV ketvirtis | Iš 31 mokykloje dirbančių mokytojų, 10 dirba tik 1-2 dienas per savaitę. Kitomis dienomis šie mokytojai dirba kitose ugdymo įstaigose, todėl nėra įmanoma užtikrinti šių mokytojų dalyvavimo mokymuose (sunku suderinti visiems tinkamas datas). Taip pat, dalis mokytojų paprastai nedalyvauja dėl ligos ar kitų pateisinamų aplinkybių. Mokymų medžiaga dalinamės su visais mokytojais. Tikslintas laikotarpis |
| - Kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymas tobulinant pamokos kokybę. | Atsisakoma plano iki 2023 m. birželio 30 d. sukurti matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros bei gimtosios (rusų) kalbos 3-jų sudėtingumo lygių kontrolinių darbų „banką“. Matematikos ir kalbų mokytojų organizuotos 2 meistriškumo pamokos (master-class) „Pamokos elemento pristatymas“ (namų darbų tikrinimas, pamokos temos įtvirtinimas, mokinio dalyvavimas įsivertinimo procese, darbas su SUP mokiniais ir pan.) – Terminas perkeliamas į 2023 I ketvirtį. Gimnazijos organizuota rajoninė mokytojų metodinė praktinė konferencija „Šiuolaikinės pamokos prioritetai: kritinis mąstymas ir kūrybiškumas“, ne mažiau kaip 4 gimnazijos mokytojai parengė pranešimus konferencijos dalyviams, ne mažiau kaip 3 gimnazijos mokytojai pravedė praktinius užsiėmimus, parengta ne mažiau 2 stendinių pranešimų – Terminas perkeliamas į 2023 II ketvirtį. | Kadangi nuo 2023 m. rugsėjo mėn. mokyklos pradės dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas, nebėra tikslinga kurti kontrolinių darbų „banko“ pagal senąsias programas. Lėšos tam nebuvo planuotos. Kadangi mokymai apie šiuolaikinę pamokos vadybą dar nėra pasibaigę, o mokymai apie šiuolaikinių technologijų panaudojimą ugdymo procese nėra pravesti, vėliname terminą, kada mokytojai turi pravesti meistriškumo pamokas. Terminą vėliname, kadangi konferencijoje norime pristatyti apibendrintus projekte įvykdytų veiklų rezultatus, todėl logiška ją rengti projekto pabaigoje. |
| 1.4. Pagalbos teikimas mokiniams atliepiant individualius mokinių poreikius ir galimybes. | Ugdymo turinio įsisavinimui 1 kartą per savaitę skiriama konsultacija: 6 klasės mokiniams gimtosios (rusų) kalbos – atlyginimas mokamas 10 mėn., todėl didėja kas mėnesį išmokama mokytojui suma. Buvo suplanuota: 78,50 Eur. į mėnesį. Bus mokama: 94,20 Eur. į mėnesį. 8 klasės mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros - atlyginimas mokamas 10 mėn., todėl didėja kas mėnesį išmokama mokytojui suma. Buvo suplanuota: 78,50 Eur. į mėnesį. Bus mokama: 94,20 Eur. į mėnesį. 5-6 klasių mokiniams 1 kartą per savaitę organizuojamas matematikos neformalaus švietimo užsiėmimas „Tekstinių užduočių sprendimas“ – atlyginimas mokamas 16 mėn., todėl didėja kas mėnesį išmokama mokytojui suma. Buvo suplanuota: 71 Eur mėnesį. Bus mokama: 88,75 Eur. į mėnesį. 5-8 klasių mokiniams 1 kartą per savaitę organizuojamas istorijos neformalaus švietimo užsiėmimas „Aš savo mylimo krašto pilietis“ - atlyginimas mokamas 16 mėn., todėl didėja kas mėnesį išmokama mokytojui suma. Buvo suplanuota: 64 Eur į mėnesį. Bus mokama: 80 Eur. į mėnesį. 5 klasės mokiniams 1 kartą per savaitę organizuojamas matematikos neformalaus švietimo užsiėmimas „Įdomioji matematika“ - atlyginimas mokamas 10 mėn., todėl didėja kas mėnesį išmokama mokytojui suma. Buvo suplanuota: 71 Eur į mėnesį. Bus mokama: 85,2 Eur. į mėnesį. | Pirminiame plane buvo numatyta mokėti 12 mėn., įskaitant atostogų laikotarpį. Pirminiame plane buvo numatyta mokėti 12 mėn., įskaitant atostogų laikotarp. Pirminiame plane buvo numatyta mokėti 20 mėn., įskaitant atostogų laikotarpį. Pirminiame plane buvo numatyta mokėti 20 mėn., įskaitant atostogų laikotarpį. Pirminiame plane buvo numatyta mokėti 12 mėn., įskaitant atostogų laikotarpį. |
| 1.5. | Dviejose pamokose 5 ir 7 klasėse du kartus per savaitę dirba du matematikos mokytojai. Dviejose pamokose 6 ir 8 klasėse du kartus per savaitę dirba du matematikos mokytojai. Atlyginimas mokamas 16 mėn., todėl didėja kas mėnesį išmokama mokytojams suma. Buvo suplanuota: 284 Eur į mėnesį. Bus mokama: 355 Eur. į mėnesį. Keičiamas veiklų įgyvendinimo terminas – veiklos baigsis 2023 II ketvirtyje. | Pirminiame plane buvo numatyta mokėti 20 mėn., įskaitant atostogų laikotarpį. Buvo III ketvirtis- tuo metu mokinių atostogos. |

2 uždavinys: Plėtoti inovatyvią ugdymo(si) aplinką, stiprinančią mokinių mokymosi motyvaciją bei kūrybiškumą.

| Veikla | Pakeitimas | Pagrindimas |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Kryptingas mokytojų IKT įgūdžių tobulinimas, siekiant kurti inovatyvią šiuolaikinę pamoką. | Kiekybins rodiklis: ne mažiau nei 50% mokytojų dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo mokymuose SMART ir analogiškos programinės įrangos naudojimas pamokų kūrimui tema. Keičiasi mokymų terminas – keliama į 2023 m. I ketvirtį. Kiekybinis rodiklis:50 procentų mokytų naudoja SMART programinę įrangą savo pamokose. Atsisakomas: Mokymosi pagalbos teikimas mokiniams mišriu būdu. | Keičiame mokymų turinį (iš mokymų apie Microsoft Office ir Teams mokymosi aplinką į SMART ir analogiškos programinės įrangos naudojimą pamokų kūrimui), kadangi įdiegus mokykloje Smart interaktyvius ekranus, atsiranda didesnis poreikis išmokti kurti pamokas su Smart ar analogiška programine įranga. Mokytojų, dalyvaujančių mokymuose, skaičius mažinamas, kadangi negalime užtikrinti visų dalyvavimo. Iš 31 mokykloje dirbančių mokytojų, 10 dirba tik 1-2 dienas per savaitę. Kitomis dienomis šie mokytojai dirba kitose ugdymo įstaigose. Šie mokymai vyks 2023 m. I ketvirtyje, kadangi iki 2022 m. pabaigos mokyklos mokytojai dalyvauja mokymuose apie šiuolaikinės pamokos vadybą. Mokytojai dalyvavę mokymuose, kurių kabinetuose įrengti SMART ekranai, galės pritaikyti mokymuose įgytas žinias praktikoje, kurdami savo pamokas su SMART programine įranga bei naudodamiesi užduočių banku, esančiu adresu www.ismaniklase.lt Mokymosi pagalbos teikimas mokiniams mišru būdu išbraukiamas iš plano, nes nebetenka prasmės pagal numatytas veiklas. |
| 2.2. Edukacinių aplinkų modernizavimas | Kiekybins rodiklis: įrengta sensorinė erdvė mokiniams. Pagalbos mokiniui specialistų užsiėmimai sensorinėje erdvėje vyksta pagal atskirą tvarkaraštį. Per savaitę erdvėje teikiama pagalba 5-6 mokiniams. Lėšų detalizavimas: logopediniai veidrodėliai - 4 vnt. - 505 eurai. | Keičiame mokinių skaičių, kuriems per savaitę teikiama pagalba sensorinėje erdvėje – su mokiniais dirbama individualiai, grupiniai užsiėmimai nėra tikslingi. Pagal šią priemonę 2022 II ketvirtyje taip pat buvo planuota įsigyti logopedinius veidrodėlius. Jų įsigijimo terminas perkeliamas į 2023 m. II ketvirtį. Veidrodėlius planavome pirkti Ukrainoje, tačiau prasidėjus karui, jie nebetiekiami. Ieškome naujų tiekėjų. |

Tikslas: Pagerinti mokinių pasiekimus ir pažangą, ugdant kūrybišką, iniciatyvią, kritiškai mąstančią ir nuolat siekiančią pažangos asmenybę.

1 uždavinys. Tobulinti pamokos vadybą, atsižvelgiant į individualius mokinių mokymosi poreikius.

| Veikla | Kiekybinis rodiklis | Kokybinis rodiklis | Lėšų detalizavimas |  | Įgyvendinimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas šiuolaikinės pamokos vadybos tema. | Ne mažiau 50 % gimnazijos mokytojų dalyvauja ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje „Šiuolaikinės pamokos vadyba“ (mokymų trukmė ne mažiau 40 val.). Stebėtų pamokų analizė rodo, kad praėjus 3 mėnesiams po mokymų pabaigos ne mažiau kaip 60 % mokytojų (išorinio vertinimo duomenimis buvo 38 %) organizuoja pamokas, atitinkančias šiuolaikinės pamokos reikalavimus – tinkamai planuoja pamoką, formuluoja uždavinį, daugiau dėmesio skiria mokinių mokymosi motyvacijos skatinimui, mokinių vertinimui ir įsivertinimui, personalizuoja mokymą pagal mokinių gebėjimus. | 1-4 klasių mokinių pagrindinio lygio pasiekimai ir pažanga pagėrės 1,2 %; 5-8 klasių mokinių pasiekimai ir pažanga pagėrės: aukštesniuoju lygiu didės – 1,2 %, pagrindiniu lygiu didės – 4 %, o patenkinamu lygiu sumažės 5,2 %. IG-IIG klasių mokinių pasiekimai ir pažanga pagėrės: aukštesniojo lygio mokymosi rezultatai – 0,6 %, pagrindinio lygio – 4,6 %,nebeliks nepatenkinamo lygio rezultatų; IIIG-IVG klasių mokinių pasiekimai ir pažanga pagėrės: aukštesniojo lygio mokymosi rezultatai – 1%, pagrindinio lygio – 2,6 % (2 lentelė) | 3000 Eur. | Kvalifikacijos tobulinimo programos „Šiuolaikinės pamokos vadyba“ gimnazijos mokytojams (pirkimas 2022 m. II ketvirtis - 1000 Eur., III-IV ketvirtis – 2000 Eur. pagal pravestų valandų skaičių, įkainį ) | 2022 m. II ketvirtis- IV ketvirtis |
| - Kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymas tobulinant pamokos kokybę. | Kiekvienas pedagogas veda po 2 atviras pamokas, stebi ir aptaria po 2 kolegų pamokas. Stebėjimas fiksuojamas pritaikytame pamokos stebėjimo protokole. Matematikos ir kalbų mokytojų organizuotos 2 meistriškumo pamokos (master-class) „Pamokos elemento pristatymas“ (namų darbų tikrinimas, pamokos temos įtvirtinimas, mokinio dalyvavimas įsivertinimo procese, darbas su SUP mokiniais ir pan.) Gimnazijos organizuota rajoninė mokytojų metodinė praktinė konferencija „Šiuolaikinės pamokos prioritetai: kritinis mąstymas ir kūrybiškumas“, ne mažiau kaip 4 gimnazijos mokytojai parengė pranešimus konferencijos dalyviams, ne mažiau kaip 3 gimnazijos mokytojai pravedė praktinius užsiėmimus, parengta ne mažiau 2 stendinių pranešimų. Įsigytas spalvotas lazerinis spausdintuvas (1vnt), skirtas mokytojų naudojimui. |  | 600 Eur. 470 Eur. 400 Eur. 447 Eur. | Medžiagos praktiniams užsiėmimams. Mobilūs stendai pranešimams parengti, 4 vnt. Kanceliarinėms išlaidoms (įvairaus formato popierius, spausdintuvų kasečių pildymas, dvipusė lipni juosta, markeriai ir kt. Mokytojų kambario įrengimui: Spausdintuvas spalvotas lazerinis, 1 vnt. | 2022 m. I-II, IV ketvirčiai – 2023 I-II ketvirčiai 2023 m. I ketvirtis 2023 m. II ketvirtis 2022 m. II ketvirtis |
| - Ugdymo turinio integravimas vykdant edukacines išvykas ir organizuojant pamokas netradicinėje aplinkoje. | Organizuota ne mažiau kaip 10 kalbų, socialinių bei gamtos mokslų, matematikos ir menų integruotų edukacinių išvykų bei pamokų netradicinėje aplinkoje gimnazijos mokiniams. Edukacinės išvykos organizuojamos 2022 m. II, IV ketvirčiais, 2023 m. II ketvirtyje. Pamokos netradicinėje aplinkoje organizuojamos 2022 m. II, IV ketvirčiais, 2023 m. I-II ketvirčiai. |  | 6000 Eur. | Edukacinėms išvykoms bei pamokų organizavimui netradicinėje aplinkoje (muziejuje, amatų centre, teatre ir pan.). | 2022 m. II, IV ketvirčiai – 2023 m. I-II ketvirčiai |
| - Pagalbos teikimas mokiniams atliepiant individualius mokinių poreikius ir galimybes. | Ugdymo turinio įsisavinimui 1 kartą per savaitę skiriama konsultacija: 6 klasės mokiniams gimtosios (rusų) kalbos, 8 klasės mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros. Organizuojami 2 matematikos olimpiados turai per mokslo metus. 5-6 klasių mokiniams 1 kartą per savaitę organizuojamas matematikos neformalaus švietimo užsiėmimas „Tekstinių užduočių sprendimas“. 5-8 klasių mokiniams 1 kartą per savaitę organizuojamas istorijos neformalaus švietimo užsiėmimas „Aš savo mylimo krašto pilietis“. Pagal parengtą veiklos planą organizuoti 3 renginiai gimnazijos mokiniams. Pirmas renginys 2022 m. II ketv., antras renginys 2023 m. I ketv., baigiamasis renginys 2023 m. II ketv. 5 klasės mokiniams 1 kartą per savaitę organizuojamas matematikos neformalaus švietimo užsiėmimas „Įdomioji matematika“. Įgyvendinamas gimtosios (rusų) kalbos ir literatūros projektas „Verčiant kalendoriaus puslapius“. Projekte dalyvauja ne mažiau 20 % 5-10 klasių mokinių. Organizuota ne mažiau 4 renginių gimnazijos bendruomenei (2022 m. II ketv. ir IV ketv., 2023 m. I ketv. ir II ketv.) |  | 942 Eur. 942. Eur. 200 Eur. 1420 Eur. 1280 Eur. 852 Eur. 300 Eur. 300 Eur. | Mokytojo atlyginimui: 94,20 Eur. mėnesiui (10 mėn.) Mokytojo atlyginimui: 94,20 Eur. mėnesiui (10 mėn.) Olimpiados organizavimui (kanceliarinėms prekėms, prizams). Mokytojų atlyginimui: 88,75 Eur. (16 mėn.) Mokytojų atlyginimui: 80 Eur. (16 mėn.) Mokytojo atlyginimui: 85,2 Eur. mėnesiui (10 mėn.) Projekto įgyvendinimui: 2 mikrofonai. Kanceliarinėms išlaidoms (įvairių formatu spalvotas ir baltas popierius, padėkos raštai, mokinių apdovanojimas, aktų salės dekoracijos). | 2022 m. III-IV ketvirčiai – 2023 m. I-II ketvirčiai 2022 m. II, IV ketvirčiai – 2023 m. II ketvirčiai Nuo 2022 m. I ketvirčio iki 2023 m. II ketvirčio Nuo 2022 m. I ketvirčio iki 2023 m. II ketvirčio 2022 m. III-IV ketvirčiai – 2023 I-II ketvirčiai 2022 m. II ketvirtis – 2023 m. II ketvirtis |
| - Sisteminės mokymosi pagalbos teikimas 5-8 klasių mokiniams per matematikos pamokas taikant dviejų mokytojų darbo modelį. | Dviejose pamokose 5 ir 7 klasėse du kartus per savaitę dirba du matematikos mokytojai. Nuo 2022 m. sausio 1 d. 5-oje klasėje pravesta 44 pamokos ir 7 klasėje 44 pamokos. Dviejose pamokose 6 ir 8 klasėse du kartus per savaitę dirba du matematikos mokytojai. Iš viso per mokslo metus pravesta 6 ir 8 klasėse po 74 pamokas. 2022-2023 m. m. pabaigoje atliekamas įsivertinimas. |  | 5680 Eur. 1000 Eur. | Mokytojų atlyginimui: 355 Eur. mėnesiui (16 mėn.) Mokymo priemonėms (lentos įrankių rinkinys, įrankiai mokiniams geometrijos pamokoms, skaičiuotuvai) dviems matematikos kabinetams. | 2022 m. I ketvirtis – 2022 m. II ketvirtis 2022 m. III ketvirtis – 2023 m. II ketvirtis |
| - Mokinių skatinimas ir motyvavimas. | Parengtas ir gimnazijos interneto svetainėje paviešintas mokinių skatinimo ir motyvavimo tvarkos aprašas (2023 m. I ketv.). Atnaujinta ir taikoma mokinių pažangos matavimo ir skatinimo sistema. Sistema atnaujinta iki 2022 m. IV ketvirčio. Mokiniams, padariusiems pažangą 1 ir daugiau balų, reprezentuojantiems gimnaziją mokiniams, olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkams 2022-2023 mokslo metų pabaigoje (2023 m. II ketv.) organizuojama edukacinė išvyka. |  | 1000 Eur. | Edukacinės išvykos organizavimui. | 2022 m. IV ketvirtis – 2023 m. II ketvirtis |

Iš viso 1 uždaviniui: 24833 Eur.

- Uždavinys. Plėtoti inovatyvią ugdymo(si) aplinką, stiprinančią mokinių mokymosi motyvaciją bei kūrybiškumą.

| Veikla | Kiekybinis rodiklis | Kokybinis rodiklis | Lėšų detalizavimas |  | Įgyvendinimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kryptingas mokytojų IKT įgūdžių tobulinimas, siekiant kurti inovatyvią šiuolaikinę pamoką. | Ne mažiau 50 % mokytojų dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo mokymuose SMART ir analogiškos programinės įrangos naudojimas pamokų kūrimui tema. Mokytojai, dalyvavę mokymuose ir savo kabinetuose turintys išmaniąsias lentas, naudos www.ismaniklase.lt esančius pamokų resursus, sukurtus su SMART programine įranga. | Gimnazijos mokinių pažangumas padidės nuo 99,5 % iki 100 %. | 600 Eur. | Išlaidos mokymams. | 2023 m. I ketvirtis |
| - Edukacinių aplinkų modernizavimas | Įrengta sensorinė erdvė mokiniams. Pagalbos mokiniui specialistų užsiėmimai sensorinėje erdvėje vyksta pagal atskirą tvarkaraštį. Per savaitę sensorinėje erdvėje teikiama pagalba 5-6 mokiniams. Šiuolaikinėmis mokymosi priemonėmis aprūpinta - 1 matematikos kabinetas, 2 lietuvių kalbos kabinetai, 1 gimtosios (rusų) kalbos kabinetas, 1 istorijos kabinetas, 1 biologijos kabinetas, 1 chemijos kabinetas, 1 fizikos kabinetas, 1 geografijos kabinetas, 1 informacinių technologijų kabinetas, 1 posėdžių kabinetas, 2 pradinio ugdymo kabinetai. |  | 3700 Eur. 505 Eur. 28800 Eur. 3000 Eur. 1300 Eur. | Interaktyvių grindų „Funtronic OnEvo Floor Lite“ įrengimas (2022 m. II ketv.) Logopediniai veidrodėliai, 3-4 vnt. (2023 m. II ketv.) Kabinetams (2022 m. II ketv.): Interaktyvieji ekranai Smart Gx 65, 12 vnt. – (1 vnt. – 2400 Eur.) 1 Interaktyvusis ekranas Smart Gx 75. Spausdintuvas lazerinis (A3 formatas). | 2022 m. I ketvirtis – 2023 m. III ketvirtis |
| - Projekto veiklų viešinimas | Kas 3 mėnesius nuo veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo pradžios gimnazijos internetiniame puslapyje specialioje Kokybės krepšelio projekto viešinimo skiltyje patalpinamas straipsnis, aprašantis įgyvendinamas projekto veiklas. 2023 metais II ketvirtyje, dalyvaujant partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis su gimnazija pasirašiusioms įstaigoms ir socialiniams partneriams, bus surengta projekto baigiamasis gerosios patirties sklaidos renginys siekiant viešinti projekto metu sukurtas veiklas |  |  |  | 2022 m. I, II, III ir IV ketvirčiai. 2023 m. I ir II ketvirtis. |

Iš viso 2 uždaviniui: 37905Eur.

Iš viso projekto įgyvendinimui: 62738 Eur.

Patvirtinu, kad šiame plane numatytos projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nėra suplanuotos apmokėti  ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

| Partnerio atsakingas asmuo Trakų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė _______________________________ (Vardas, pavardė, pareigos, parašas) | Gimnazijos direktorė Oksana Kietavičienė _______________________________ (Vardas, pavardė, pareigos, parašas) |
| --- | --- |

Suderinta: 1.3 veiklos metodininkė Vilija Sušinskienė